## Sheet1
任务启动 | 截止时间 | 专项工作 | 具体内容 | 责任单位 | 评建办对接人员
2024-05-15 | 2024-06-15 | 支撑材料检查 | 一级指标牵头单位完成各自负责指标点支撑材料检查，评建办组织检查组抽查 | 一级指标牵头单位 | 王慧玲
2024-05-15 | 2024-06-30 | 上一轮评估整改情况 | 2017年和2021年分别提交的合格评估整改报告列出的问题及整改情况 | 监评中心 | 张黎力
2024-05-15 | 2024-06-30 | 年度发布质量报告的问题及整改情况 | 2022、2023年度质量报告列出的问题及整改情况 | 监评中心 | 张黎力
2024-05-15 | 2024-06-30 | 自评报告 | 一级指标牵头单位完成初稿（经分管校领导审定签字） | 一级指标牵头单位 | 樊良
2024-04-29 | 2024-06-30 | 自选常模 | 初步确定3组自选常模，将数据分析向校务会汇报 | 校办（改发办） | 樊良
2024-05-15 | 2024-07-12 | 教学工作会及暑期工作会安排 | 预计会期一天半（7月11-12日），第一天主题是教学工作会——教育教学质量提升工程推进（人力资源部/教务部/监评中心/实验中心/学工部/2个学院汇报，模板参见附件2）及分组讨论 第二天主题是暑期工作会——审核评估工作推进（各一级指标牵头单位工作汇报，模板参见附件3） | 评建办/监评中心/校办 | 王慧玲
2024-05-15 | 2024-07-15 | 学院支撑材料清单 | 发布通知，学院准备，开展抽查 | 评建办 | 王慧玲
2024-04-03 | 2024-08-31 | 制度汇编 | 教学制度、教学标准汇编 学校制度汇编 | 教务/监评中心/校办（改发办） | 樊良
2024-04-30 | 2024-08-31 | 成果导向人才培养方案 | 5月底人才培养方案定稿，7月底课程大纲定稿，8月底完成对今年的必修课程的课程目标达成度分析测试 | 教务部 | 王慧玲
2024-05-15 | 2024-08-31 | 特色专业发展报告和示范案例 | 示范案例征集和汇总，特色专业发展报告；6月底列出特色专业集群概要及示范案例提纲；8月31日提交初稿 | 教务部 | 张黎力
2024-05-15 | 2024-08-31 | 评估数据核准问题 | 系统数据核对，发布审核评估样表清单，8月底采集2023-2024学年数据 | 评建办 | 黄伟
2024-06-01 | 2024-08-31 | 2024年评估任务完成情况 | 审核评估辅助系统发布2024年审核评估目标任务，各职能部门合理安排，完成任务后及时上传支撑材料。 | 各职能部门 | 张黎力