附件2：

《武汉工商学院年鉴》（2025）编纂工作

时间安排表

| 序号 | 时 间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年3月31日（周二） | 各单位报送分管年鉴工作负责人及撰稿人名单并开始搜集《2025年年鉴》材料 |
| 2 | 2026年4月中旬前 | 召开撰稿人员年鉴撰稿专题培训会 |
| 3 | 2026年5月18日（周一） | 各单位提交《2025年年鉴》初稿，交由编辑部进行初审 |
| 4 | 2026年7月9日（周四） | 编辑部反馈初审修改补充意见，各单位对初稿进行修改补充 |
| 5 | 2026年9月18日（周五） | 各单位提交本单位年鉴定稿（纸制版、电子版），定稿需经由本单位审稿人复审签字 |
| 6 | 2026年10月23日（周五） | 年鉴编辑部完成统稿工作，打印成册送主编审查定稿 |